## Sheet1
Centro emplazamiento | Fecha entrada | Clase de orden | Revisión | Orden | Texto breve | Tota general (plan) | Total general (real) | Moneda | Status del sistema | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Centro de coste | CeCo responsable | Sociedad | Autor | Modificado por | Área de empresa | Campo de clasificación | Denominación de objeto técnico | Fecha fin extrema | Fin programado
1105 | 2026-01-23 | PM06 | 2026-O01 | 4210876 | Instalacion de secador rotadisco IFM-SCR | 1421322.14 | 897476.18 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-SEMOE-SVAPI | SECADO VAPOR INDIRECTO CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | JEQUISPE | PRIVERA | PLA |  | SECADOR ROTADISK Nº 02 IFM-2010-001 | 2026-01-27 | 2026-04-30
1408 | 2026-02-03 | PM06 | 2026VED1 | 4211565 | CLDIA- PM 22,000 Hrs MOTOR CAT 3512B | 1213728.86 | 59466.85 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-CLDIA-GEPOT-CENER | CLAUDIA-Conversión de energía | 9000002008 | 9000002008 | 1001 | EFIESTAS | CONSULTOROS | FLO | MOTORES-PROPULSORES | MOTOR PRINCIPAL CATERPILLAR 3512 66Z0096 | 2026-03-31 | 2026-04-27
1105 | 2026-02-04 | PM06 | 2026-O01 | 4211670 | PM 3A CARENA CHATA ALICIA | 732215.18 | 551475.27 | PEN | LIB. DMNV FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-DESCA-CHATA | CHATA CALLAO EXALMAR | 9101152006 | 9101152006 | 1001 | YORTIZ | JEQUISPE | PLA |  | CHATA ALICIA | 2026-03-11 | 2026-05-04
1103 | 2026-02-02 | PM06 | 2026-O01 | 4211433 | OMPRA E INSTAL.CENTRIFUGA HAUS 40M3/H | 427434.34 | 285897.75 | PEN | LIB. CEST DMNV EDET MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-REACE-CENTR | CENTRIFUGAS CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | JCRUZ | CONSULTOROS | PLA |  | CENTRIFUGA HAUS CAPEX | 2026-03-30 | 2026-04-25
1432 | 2026-02-05 | PM06 | 2026VED1 | 4211794 | AREQ5- PM 36M PRECARENA CASCO # | 311742.28 | 136433.06 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-AREQ5-CASCO-ESTRU | AREQUIPA 5-Estructura Naval | 9000002032 | 9000002032 | 1001 | EFIESTAS | EFIESTAS | FLO | CASCOS-EMBARCACIONES | CASCO DE ACERO NAVAL CO-0786-PM | 2026-02-08 | 2026-05-07
1104 | 2026-01-28 | PM06 | 2026-O01 | 4211164 | AMPLIAR CAPAC.LAVAD.VAHOS FUGIT. | 262719.92 | 83538.4 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-RESLB-PELDE | PAC PELICULA DESCENDENT CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | JHARO | CONSULTOROS | PLA |  | EXHAUSTOR DE VAHOS DE EQUIPOS | 2026-01-28 | 2026-03-27
1435 | 2026-02-13 | PM02 | 2026VED1 | 4212530 | IPANE Reac.Parc.Red Anchovetera VEDA26-1 | 168597.4 | 29783.45 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-IPANE-REDES-REDAN | IPANEMA-Red anchovetera | 9000002035 | 9000002035 | 1001 | RTOLENTINO | WVELASQUEZ | FLO | REDES | RED ANCHOVETERA 350 TM | 2026-02-17 | 2026-05-07
1105 | 2026-01-26 | PM06 | 2026-O01 | 4210996 | PRE-CARENA CHATA ALICIA | 160961.4 | 138545.78 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-DESCA-CHATA | CHATA CALLAO EXALMAR | 9101152006 | 9101152006 | 1001 | JEQUISPE | JEQUISPE | PLA |  | CHATA ALICIA | 2026-02-02 | 2026-05-12
1103 | 2026-03-03 | PM06 | 2026-E01 | 4213425 | OVERHAUL TRANSPORTADOR MALLAS N° 2 | 117704.23 | 113534.59 | PEN | LIB. DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-DESCA-DESAG | DESAGUADORES DESCAR MP CHICAMA EXALMAR | 9101132006 | 9101132006 | 1001 | JCRUZ | FCASAHUAMAN | PLA |  | TRANSPORTADOR MALLA LINEA 2 NUEVO | 2026-03-03 | 2026-05-05
1103 | 2026-02-02 | PM06 | 2026-O01 | 4211438 | CAMBIO DE TOBOGANES DE TOLVA 3 A POZAS | 91041.62 | 92933.27 | PEN | LIB. CEST DMNV EDET MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-PEALM-POZAS | POZAS ALMACENAMIENTO MP CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | JCRUZ | CONSULTOROS | PLA |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-29
1101 | 2026-01-27 | PM06 | 2026-O01 | 4211038 | ODI26 LEVANTAMIENTO OBSERVA SANIPES | 78085.86 | 77347.74 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-TAMBO-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN TAMBO EXALMAR | 9101112001 | 9101112001 | 1001 | IHUAMAN | ACALDERON1 | PLA |  | INFRAESTRUCTURA COMUN | 2026-01-28 | 2026-04-09
1101 | 2026-01-27 | PM06 | 2026-O01 | 4211033 | ODI26 OVERHAUL DE PLANTA DE OSMOSIS | 67641.71 | 56942.56 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-TAMBO-VAPOR-TRAGU | EQUIP TRATAMIENTO AGUA TAMBO EXALMAR | 9101112001 | 9101112001 | 1001 | IHUAMAN | CONSULTOROS | PLA |  | PLANTA DESALADORA OSMOSIS INVERSA | 2026-01-28 | 2026-04-07
1103 | 2026-02-12 | PM06 | 2026-O01 | 4212411 | OI-EX-03-025:PINTADO ESTRUCTURAS PLANTA | 49639.55 | 25275.28 | PEN | LIB. CEST DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN CHICAMA EXALMAR | 9101132002 | 9101132001 | 1001 | ELINARES | CONSULTOROS | PLA |  | INFRAESTRUCTURA COMUN CHICAMA | 2026-02-16 | 2026-04-24
1102 | 2026-02-13 | PM06 | 2026-O01 | 4212544 | PM06 - PLAN DE PINTURA 2026-I | 48211.82 | 18354.86 | PEN | LIB. CEST DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-HUACH-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN HUACHO EXALMAR | 9101122052 | 9101122001 | 1001 | RPASACHE | CONSULTOROS | PLA |  | INFRAESTRUCTURA COMUN | 2026-02-17 | 2026-02-13
1105 | 2026-01-27 | PM06 | 2026-O01 | 4211058 | Cambio componentes eléctricos | 34811.78 | 28183.58 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-CAFZA-TABEL | TABLEROS PLANTA FUERZA CALLAO EXALMAR | 9101151003 | 9101152003 | 1001 | JEQUISPE | JEQUISPE | PLA |  | TABLERO PRINCIPAL DE PLANTA | 2026-01-30 | 2026-01-28
1101 | 2026-01-27 | PM06 | 2026-O01 | 4211027 | ODI26 OVERHAUL INTERCAMBIADOR ESPUMA | 34482.31 | 30736.57 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-TAMBO-PAMAS-TANQU | TANQUES PAMA TAMBO EXALMAR | 9101112001 | 9101112001 | 1001 | IHUAMAN | CONSULTOROS | PLA |  | INTERCAMBIADOR DE PLACAS N°1- ESPUMA | 2026-01-28 | 2026-05-11
1432 | 2026-02-10 | PM03 | 2026VED1 | 4212243 | AREQ5-PM LUMINARIAS EXTERIOR Y ARBOLADUR | 27782.22 | 19810.95 | PEN | LIB. DMNV FMAT MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-AREQ5-SIAUX-SAGUA | AREQUIPA 5-Sistema de agua dulce | 9000002032 | 9000002032 | 1001 | EFIESTAS | EFIESTAS | FLO |  |  | 2026-02-10 | 2026-05-06
1405 | 2026-03-26 | ZPM2 | 2026T1CN | 4214350 | DORAD Alist.Materiales Redes TEMP26-1 | 25519.79 | 17820.01 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-DORAD-REDES | DORADO-Redes de pesca | 9000002005 | 9000002005 | 1001 | RTOLENTINO | WVELASQUEZ | FLO |  |  | 2026-06-29 | 2026-03-27
1102 | 2026-02-10 | PM06 | 2026-O01 | 4212177 | OI-07:SERV.MAYOR MOTOR CENTRIF. N°03 | 23925.71 | 5758.77 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-HUACH-REACE-CENTR | CENTRIFUGAS HUACHO EXALMAR | 9101122001 | 9101122001 | 1001 | JPAREDES | CONSULTOROS | PLA |  | MOTOR DE CENTRIFUGA N° 03 - AFPX 517 | 2026-02-14 | 2026-02-10
1710 | 2026-04-02 | ZPM2 | 2026T1CN | 4214661 | MASSI Req.Materiales Redes Temp26-1 | 21898.86 | 9847.76 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-MASSI-REDES | MASSI-Redes de pesca | 9000002110 | 9000002110 | 1001 | RTOLENTINO | WVELASQUEZ | FLO |  |  | 2026-06-05 | 2026-04-03
1104 | 2026-01-28 | PM06 | 2026-O01 | 4211166 | ACOPL HIDRAUL SECADOR HETLAND | 20284.32 | 4227.53 | PEN | LIB. CEST DMNV EDET MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-SEMOE-SVAPI | SECADO VAPOR INDIRECTO CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | JLIZARRAGA | JHARO | PLA | INVERSION 2025-1 | SECADOR ROTADIKS N°1HETLAND | 2026-02-01 | 2026-04-29
1408 | 2026-03-30 | ZPM2 | 2026T1CN | 4214511 | CLDIA Req.Materiales Redes Temp26-1 | 19870.05 | 18892.61 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-CLDIA-REDES | CLAUDIA-Redes de pesca | 9000002008 | 9000002008 | 1001 | RTOLENTINO | RTOLENTINO | FLO |  |  | 2026-04-30 | 2026-03-31
1405 | 2026-03-30 | PM02 | 2026T1CN | 4214533 | DORAD-PM CONSUMIBLES MOTOR PRINCIPAL | 14321.61 | 13741.68 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-DORAD-GEPOT-CENER | DORADO-Conversión de energía | 9000002005 | 9000002005 | 1001 | NALVAREZ | EFIESTAS | FLO | MOTORES-PROPULSORES | MOTOR PRINCIPAL CATERPILLAR 3512B | 2026-03-30 | 2026-05-07
1105 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216659 | CAMBIO DE STATOR DE BBA | 12056.28 | 0 | PEN | LIB. FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-RESOL-BOMBA | BOMBA RECUP SOLIDOS CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | Bomba desplaz.n°1 Tk espumas a tk pama | 2026-05-11 | 2026-05-10
1105 | 2026-05-12 | PM04 | 2026-P01 | 4216700 | SOLDADURA POR TERMOFUSION EN CHATA | 9439.24 | 0 | PEN | LIB. FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-DESCA-CHATA | CHATA CALLAO EXALMAR | 9101152006 | 9101152006 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | CHATA ALICIA | 2026-05-12 | 2026-05-11
1104 | 2026-05-12 | PM10 |  | 4216691 | EQUIPO DE AIRE ACOND.- CALIDAD | 8488.44 | 0 | PEN | LIB. DMNV NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN CHIMBOTE EXALMAR | 9101141052 | 9101141005 | 1001 | RCASTELLARES | CONSULTOROS | PLA |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-13
1104 | 2026-05-12 | PM10 |  | 4216692 | EQUIPO DE AIRE ACOND.- ALMACEN MATERIALE | 7437.44 | 0 | PEN | LIB. DMNV NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN CHIMBOTE EXALMAR | 9101141052 | 9101141054 | 1001 | RCASTELLARES | CONSULTOROS | PLA |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-13
1104 | 2025-09-04 | PM03 | 2025-V02 | 4204477 | MTTO BOMBA CENTRIFUGA 6" L1 | 6278.46 | 5895.22 | PEN | CTEC CEST DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-DESCA-CHATA | CHATA CHIMBOTE EXALMAR | 9101142006 | 9101142006 | 1001 | JLIZARRAGA | JHARO | PLA | CHATA TRASLADO A CHIMBOTE | BOMBA INUNDACION A BODEGA L1 - CHTA ALFA | 2025-09-08 | 2025-09-08
1709 | 2026-01-20 | PM02 | 2026T1SU | 4210670 | ANTA3-CONSUMIBLES AUXILIARES | 6165.38 | 5829.14 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-ANTA3-SIAUX | ANTARES III-Sistemas auxiliares | 9000002109 | 9000002109 | 1001 | SCP_FIORI | EFIESTAS | FLO |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20
1104 | 2026-05-12 | PM10 |  | 4216690 | EQUIPO DE AIRE ACOND.- PPTT | 5423.58 | 0 | PEN | LIB. DMNV NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-SERGE-INFRA | INFRAESTRUCTURA COMUN CHIMBOTE EXALMAR | 9101141052 | 9601140004 | 1001 | RCASTELLARES | CONSULTOROS | PLA |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-13
1103 | 2026-05-07 | PM04 | 2026-P01 | 4216582 | INST-ACOND PRECALEN TK PETROL SIST ENERC | 5043.93 | 2723.42 | PEN | LIB. DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-SEMOE-SAIRC | SECADOR AIRE CALIENTE CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | SCP_FIORI | RTEJADA | PLA |  | BOMBA DE PETROLEO DE CAMARA COMBUSTION | 2026-05-20 | 2026-05-19
1412 | 2026-04-02 | PM02 | 2026T1CN | 4214706 | CRETA-PM CONSUMIBLES MOTOR PRINCIPAL | 4849.05 | 2921.28 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-CRETA-GEPOT | CRETA-Generacion de potencia mecánica pr | 9000002012 | 9000002012 | 1001 | RCONCO | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-03
1102 | 2026-03-17 | PM03 | 2026-V01 | 4213917 | REPARAR BBA GORMAN RUPP STEL | 4741.16 | 1730 | PEN | LIB. EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-HUACH-PAMAS-QUIMI | SISTE. RECUPERA TRATAMIENTO QUIM. 3RA ET | 9101122001 | 9101122001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS |  | CRITICO | BOMBA RECEPCION SISTEMA STEL G.RUPP | 2026-03-31 | 2026-03-30
1408 | 2026-04-15 | PM02 | 2026T1CN | 4215303 | CLDIA-CONSUMIBLE SISTEMA AUXILIARES | 4423.85 | 3232.62 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-CLDIA-SIAUX | CLAUDIA-Sistemas auxiliares | 9000002008 | 9000002008 | 1001 | EFIESTAS | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-15
1102 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216665 | CAMBIAR SENSOR TK ECUALIZADOR | 4103.73 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-HUACH-PAMAS-QUIMI | SISTE. RECUPERA TRATAMIENTO QUIM. 3RA ET | 9101122001 | 9101122001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS |  |  | TANQUE ECUALIZADOR 1080 M3 | 2026-05-11 | 2026-05-10
1432 | 2026-04-12 | PM02 | 2026T1CN | 4215124 | AREQ5-CONSUMIBLES SISTMAS AUXILIARES | 3271.86 | 4341.54 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-AREQ5-SIAUX | AREQUIPA 5-Sistemas auxiliares | 9000002032 | 9000002032 | 1001 | EFIESTAS | RCONCO | FLO |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-12
1104 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216646 | LUBRICACION ZONA PAMA | 2786.76 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-PAMAS-CELDA | CELDA FLOTACION CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | TRAMPA DE GRASA N° 01 | 2026-05-11 | 2026-05-10
1105 | 2026-05-12 | PM03 | 2026-P01 | 4216703 | RAJADURA EN ACOPLAMIENTO HIDRAULICO RTTB | 2608.5 | 0 | PEN | LIB. FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-SEMOE-MOLSE | MOLIENDA SECA CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | MANTENIMIENTO MECÁNICO | SECADOR ROTATUBOS #1 FRT-8000-SC | 2026-05-12 | 2026-05-11
1105 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216678 | CAMBIO DE SELLO MECANICO BB TQ AGUA CALI | 2418.26 | 0 | PEN | LIB. MACO NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-RESOL-BOMBA | BOMBA RECUP SOLIDOS CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | BOMBA AGUA TK AGUA CALIENTE A SEPARADORA | 2026-05-11 | 2026-05-10
1405 | 2026-03-30 | PM02 | 2026T1CN | 4214539 | DORAD-PM CONSUMIBLES SIST. ELECTRICO | 2320.36 | 142.07 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-DORAD-SELEC | DORADO-Sistema electrico | 9000002005 | 9000002005 | 1001 | NALVAREZ | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30
1105 | 2026-04-23 | PM03 | 2026-P01 | 4215885 | FUGA DE VAPOR JUNTA ROTATIVA ROTATUBO N0 | 2119.5 | 2119.47 | PEN | LIB. MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-SEMOE-MOLSE | MOLIENDA SECA CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | MANTENIMIENTO MECÁNICO | SECADOR ROTATUBOS #1 FRT-8000-SC | 2026-04-24 | 2026-04-23
1403 | 2026-03-30 | PM02 | 2026T1CN | 4214531 | ANCS2-PM CONSUMIBLES SIST. ELECTRICO | 1807.92 | 836.54 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-ANCS2-SELEC | ANCASH 2-Sistema electrico | 9000002003 | 9000002003 | 1001 | NALVAREZ | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30
1105 | 2026-04-29 | PM03 | 2026-P01 | 4216294 | FUGA JUNTA ROTATIVA ROTATUBO 1 | 1328.95 | 1328.95 | PEN | LIB. MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-SEMOE-MOLSE | MOLIENDA SECA CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | MANTENIMIENTO MECÁNICO | SECADOR ROTATUBOS #1 FRT-8000-SC | 2026-05-01 | 2026-04-30
1104 | 2026-05-04 | PM02 | 2026-V01 | 4216426 | REG DESCARGA GG.EE. ALQUILADO Y TK | 1155.6 | 0 | PEN | LIB. DMNV NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-CAFZA-TRAFO | SALA TRANSFORMADORES CHIMBOTE EXALMAR | 9101142003 | 9101142003 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | TRANSFORMADOR 1250 KVA Nº3 HH | 2026-05-04 | 2026-05-04
1438 | 2026-04-03 | PM02 | 2026T1CN | 4214734 | GUANA-PM CONSUMIBLES AUXILIARES | 1056.73 | 1009.32 | PEN | LIB. DMNV FMAT MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-GUANA-SIAUX | GUANAY-Sistemas auxiliares | 9000002038 | 9000002038 | 1001 | ANORIEGA | RCONCO | FLO |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-04
1105 | 2026-04-27 | PM03 | 2026-P01 | 4216113 | FUGA EN JUNTA ROTATIVA COCINA N02 | 947.44 | 947.45 | PEN | LIB. MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-COPRE-COCIN | COCINADORES CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | MANTENIMIENTO MECANICO | COCINADOR PESCADO 02 25TN/H | 2026-04-28 | 2026-04-27
1104 | 2025-06-27 | PM02 | 2025-V02 | 4201895 | PM MANTTO JUNTAS JHONSON SECADOR ADD 3 | 941.19 | 144.87 | PEN | CTEC CEST DMNV EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-SEMOE-SVAPI | SECADO VAPOR INDIRECTO CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | ELINARES | JHARO | PLA | TRASLADO DE TAMBO 17-02-2016 | SECADOR ROTADISK ADD 3 -EX TAMBO 17/2/16 | 2025-08-05 | 2025-06-27
1104 | 2026-05-08 | PM03 | 2026-P01 | 4216588 | MANTTO REJILLAS ZONA DE CENTRIFUGAS | 871.32 | 739.69 | PEN | LIB. EDET FMAT MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-REACE-CENTR | CENTRIFUGAS CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | CENTRIFUGA WESTFALIA SA 100 Nº02 | 2026-05-08 | 2026-05-07
1105 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216681 | CAMBIO SELLO BB TK AGUA CALIENTE SEPARAD | 686.67 | 686.67 | PEN | LIB. MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-RESOL-BOMBA | BOMBA RECUP SOLIDOS CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | BOMBA AGUA TK AGUA CALIENTE A SEPARADORA | 2026-05-11 | 2026-05-10
1105 | 2026-03-19 | PM10 |  | 4213982 | 2 SILLAS LABORATORIO | 644.98 | 0 | PEN | LIB. DMNV NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-ALMAC-MATER | ALMACEN MATERIALES CALLAO EXALMAR | 9101151005 | 9101151005 | 1001 | EDAVILA | JTELLO | PLA |  | ALMACEN CENTRAL DE PLANTA Y FLOTA | 2026-03-20 | 2026-03-19
1103 | 2026-05-12 | PM03 | 2026-P01 | 4216693 | REPARAR MR AGITAD TK HOMOG LODO PAMA ADM | 557.01 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-PAMAS-SEPAR | SEPARADORA PAMA CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | INVERSION 2019 | MOTOREDUCTOR TK HOMOGENIZADOR | 2026-05-20 | 2026-05-19
1411 | 2026-03-29 | ZPM2 | 2026T1CN | 4214471 | RODAS Req.Materiales Economato | 501.15 | 501.13 | PEN | LIB. CEST DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-RODAS-HABIT | RODAS-Habitabilidad | 9000002011 | 9000002011 | 1001 | RTOLENTINO | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-04-01 | 2026-03-30
1102 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216668 | CAMBIO CONTACTOR MBBA RECEPC.AGUA LIMP. | 427.75 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-HUACH-PAMAS-QUIMI | SISTE. RECUPERA TRATAMIENTO QUIM. 3RA ET | 9101122001 | 9101122001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS |  | CRITICO | MOTOR BBA RECEPCION AGUA LIMPIEZA STEL | 2026-05-11 | 2026-05-10
1104 | 2026-05-12 | PM03 | 2026-P01 | 4216688 | PINTADO DE ESTRUCTURAS POR AUDITORIA | 339.54 | 339.56 | PEN | LIB. EDET MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-TALLE-MECAN | TALLER MECANICO CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142007 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | TALLER DE MANTENIMIENTO | MAQ SOLDAR LHN 240I PLUS ESAB N°2 2024 | 2026-05-12 | 2026-05-11
1104 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216640 | CAMBIO DE RACOR TABLERO NEUMATICO | 210 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-RESLB-TABEL | TABLER ELECTR REC SOLUB CHIMBOTE EXALMAR | 9101142001 | 9101142001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | TABLERO CONTROL NEUMATICO PAC 2 | 2026-05-11 | 2026-05-10
1103 | 2026-05-11 | PM03 | 2026-P01 | 4216642 | RGM REEMP SENSOR VELOCIDAD SEP HAUS | 206.64 | 0 | PEN | LIB. EDET FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-RESOL-SEPAR | SEPARADORAS CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | INVERSION 2025 | SEPARADORA DDI-5342 HAUS - TABLERO ELECT | 2026-05-11 | 2026-05-10
1105 | 2026-05-12 | PM03 | 2026-P01 | 4216698 | CAMBIO SELLO BB TK AGUA CALIENTE SEPARAD | 112.9 | 0 | PEN | LIB. FMAT NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CALLA-RESOL-BOMBA | BOMBA RECUP SOLIDOS CALLAO EXALMAR | 9101152001 | 9101152001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | BOMBA AGUA TK AGUA CALIENTE A SEPARADORA | 2026-05-12 | 2026-05-11
1104 | 2026-05-06 | PM03 | 2026-P01 | 4216502 | FABRICACION ESTRUCTURA SOPORTE DE TAPA | 108.07 | 108.07 | PEN | LIB. EDET MACO MOVM NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHIMB-VAPOR-CALDE | CALDEROS CHIMBOTE EXALMAR | 9101142004 | 9101142004 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA |  | CALDERO N° 1-600BHP | 2026-05-06 | 2026-05-05
1103 | 2026-05-12 | PM03 | 2026-P01 | 4216685 | AUTOMATIZ SUCCION BBA SANGUAZ #1 | 84.58 | 0 | PEN | LIB. EDET MACO NLIQ PREC | COEX-PE-PLA-CHICA-PAMAS-BOMBA | BOMBAS PAMA CHICAMA EXALMAR | 9101132001 | 9101132001 | 1001 | SCP_FIORI | CONSULTOROS | PLA | INVERSION 2019 | BOMBA SANGUAZA 108 M3/H D06C-3A-D385 | 2026-05-13 | 2026-05-12
1404 | 2026-04-02 | PM02 | 2026T1CN | 4214666 | JUNI2-PM CONSUMIBLES SIST. ELECTRICO | 18.6 | 18.62 | PEN | LIB. DMNV MOVM NLIQ PREC | PEXA-CAP-FLO-JUNI2-SELEC | JUNIN 2-Sistema electrico | 9000002004 | 9000002004 | 1001 | NALVAREZ | CONSULTOROS | FLO |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02